## Sheet1
福鼎市2021年度财政专项扶贫资金项目计划表
序号 | 乡镇 | 项目申报 单位 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目建设内容及规模 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 项目实施 地点 | 主管单位 | 投资规模 （万元） | 申请补助（万元） | 绩效目标 （万元） | 备注
1 | 桐山 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 桐山街道2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持5个村30户建档立卡脱贫户管理茶园155.6亩、黄栀子35亩、油茶7亩、水果6.5亩、六月麻竹3亩；8户建档立卡脱贫户经营服务业、运输业、饮食业、加工业。 | 20210101 | 20211231 | 桐山街道 | 桐山街道办事处 | 27.152 | 14.7 | 62.22
2 | 桐山 | 桐山街道办事处 | 就业扶贫 | 桐山街道公益性岗位（扶贫专岗）项目 | 维护 | 扶持2个村2户2人建档立卡脱贫人口就业，月工资1500元。 | 20210101 | 20211231 | 桐山街道 | 桐山街道办事处 | 3.6 | 1 | 3.6
3 | 桐城 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 桐城街道2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 新建 | 扶持14个村51户建档立卡脱贫户管理茶园128.24亩、油茶12亩、黄栀子33亩、马蹄笋9.5亩、青菜1亩，养殖鸡鸭鹅394只、海产养殖9亩，合伙经营项目5个，服务经营性项目6个。 | 2020.12 | 2021.12 | 桐城街道 | 桐城街道办事处 | 59.552 | 30.345 | 101.52
4 | 山前 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 山前街道2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 新建 恢复 | 扶持7个村47户建档立卡脱贫户：管理茶园70.3亩、黄栀子13亩、水果9.5亩、蔬菜4亩，新建茶园2亩，恢复种植茶叶2亩；管理蜜蜂养殖16桶，新建蜜蜂养殖11桶；其他经营性项目8个。 | 2021.1 | 2021.12 | 山前等南阳村等7个行政村 | 山前街道 办事处 | 16.53 | 13.25 | 59.235
5 | 山前 | 南阳、百胜、兰田、水北等4个村村民委员会 | 就业扶贫 | 山前街道公益性岗位（扶贫专岗）项目 | 维护 新建 | 扶持4个村建档立卡脱贫户6户6人为公益性岗位（扶贫专岗）就业：其中维护管理南阳村、百胜村公益性岗位（扶贫专岗）4户4人，新建兰田村、水北村公益性岗位（扶贫专岗）2户2人； | 2021.1 | 2021.12 | 南阳村 百胜村 兰田村 水北村 | 山前街道 办事处 | 11.07 | 3 | 11.07
6 | 山前 | 南阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南阳村九斗自然村机耕路拓宽项目 | 新建 | 九斗自然村机耕路拓宽，长1.5公里，宽4.5米 | 2020.11 | 2020.12 | 南阳村九斗自然村 | 山前街道 办事处 | 10 | 5 | 改善群众70户420人生产生活条件
7 | 山前 | 南阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南阳村山岸自然村道路硬化工程 | 新建 | 山岸自然村道路 硬化，道路长230米，宽4米。 | 2020.11 | 2020.12 | 南阳村山岸自然村 | 山前街道 办事处 | 8 | 3 | 改善群众55户350人生产生活条件
8 | 山前 | 南阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南阳村蔡厝自然村道路硬化项目 | 新建 | 蔡厝自然村道路硬化，长200米，宽3.5米。 | 2020.11 | 2021.1 | 南阳村蔡厝自然村 | 山前街道 办事处 | 9 | 3 | 改善群众35户192人生产生活条件
9 | 山前 | 南阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南阳村蔡厝自然村饮用水建设项目 | 新建 | 蔡厝自然村饮水，钻井深度120米 | 2020.11 | 2021.1 | 南阳村蔡厝自然村 | 山前街道 办事处 | 5 | 2 | 改善群众35户192人生产生活条件
10 | 山前 | 南阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南阳村犬盘自然村饮用水建设项目 | 新建 | 犬盘自然村饮用水，蓄水池长4米，宽3.5米， | 2020.12 | 2021.1 | 南阳村犬盘自然村 | 山前街道 办事处 | 7.5 | 2.5 | 改善群众35户192人生产生活条件
11 | 山前 | 南阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南阳村林厝饮用水建设项目 | 新建 | 林厝自然村饮用水，钻井深度150米 | 2020.12 | 2021.1 | 南阳村林厝、新厝自然村 | 山前街道 办事处 | 13 | 5 | 改善群众35户192人生产生活条件
12 | 山前 | 百胜村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 百胜村田楼水库至田楼宫村道硬化 | 新建 | 长520米，宽3.5米水泥硬化 | 2021.8 | 2021.11 | 百胜村田楼自然村 | 山前街道 办事处 | 25 | 5 | 改善群众24户生产生活条件
13 | 山前 | 百胜村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 百胜村过洋坪中片村道硬化 | 新建 | 长180米、宽3.5-4米及部分场地硬化 | 2020.11 | 2021.1 | 百胜村过洋坪 | 山前街道 办事处 | 20 | 2 | 改善群众120户生产生活条件
14 | 山前 | 大岚头村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 大岚头村青山自然村饮水工程 | 新建 | 钻井200米6万，铺设管道3万，建设50吨蓄水池1 | 2021.5 | 2021.8 | 大岚头青山自然村 | 山前街道 办事处 | 19 | 12 | 解决群众15户30人饮水问题
15 | 山前 | 兰田村村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 兰田村海土下道路水泥硬化工程项目 | 新建 | 海土下道路长400米，宽3米,厚度15厘米 | 2021.5.1 | 2021.12.30 | 兰田村 海土下 | 山前街道 办事处 | 12 | 10 | 改善群众30户166人生产生活条件
16 | 山前 | 南乾村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南乾村南乾至新庄通村公路工程项目 | 新建 | 建南乾至新庄通村公路1800米，南乾至八斗坑路段新建泄洪涵道20米及填土石方约4200m³ | 2021.03 | 2021.06 | 南乾村 | 山前街道 办事处 | 25 | 10 | 改善群众238户1029人生产生活条件
17 | 贯岭 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 贯岭镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持12个村156户建档立卡脱贫户管理茶叶180.6亩、黄栀子126.5亩。 | 2020.10.01 | 2021.09.30 | 贯岭镇 | 贯岭镇人民政府 | 55 | 37 | 188
18 | 贯岭 | 文洋、透埕、排头村等3个村委会 | 产业扶贫 | 投资贯岭透埕水电站 |  | 投资贯岭透埕水电站48万元，年收益10%。扶持文洋、透埕、排头村等3个建档立卡脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2023.1 | 贯岭镇 透埕村 | 贯岭镇 人民政府 | 48 | 48 | 4.8
19 | 前岐 | 西宅村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 蕉坑自然村、寮仔自然村道路硬化 | 新建 | 蕉坑道路硬化长300米宽4.5米高18厘米；寮仔道路硬化长400米宽4.5米高18厘米 | 2021.4 | 2021.6 | 西宅村 | 前岐镇人民政府 | 38 | 20 | 改善群众223户920人生产出行条件
20 | 前岐 | 黄仁村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 虎头宫至倒堂自然村道路硬化 | 新建 | 硬化路程1公里，4.5米宽， 厚度0.18米 | 2021.4 | 2021.11 | 黄仁村 | 前岐镇人民政府 | 46 | 30 | 改善群众85户315人生产出行条件。
21 | 前岐 | 武洋村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 文林山自然村至罗八自然村通村公路硬化工程 | 新建 | 硬化里程1公里、宽3.5米、厚0.18米 | 2021.6 | 2021.9 | 武洋村 | 前岐镇人民政府 | 36 | 20 | 改善群众823户3558人生产出行条件
22 | 前岐 | 新型农业经营主体 | 产业扶贫 | 前岐镇新型经营主体奖补项目 | 维护 | 扶持2个新型经营主体（丰岳种养专业合作社、福建鼎白茶业有限公司）带动64户脱贫户发展水果种植、白茶种植加工销售项目 | 2021.1 | 2022.12 | 小岳村 | 前岐镇人民政府 | 3.05 | 1.275 | 3.05
23 | 前岐 | 西宅、武洋、黄仁、井头等4个村委会 | 产业扶贫 | 投资福建鼎白茶业有限公司 | 新建 | 投资福建鼎白茶业有限公司56万元，年收益10%。扶持西宅、武洋、黄仁等3个建档立卡脱贫村及省定2020年集体经济薄弱少数民族村井头村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2022.12 | 小岳村 | 前岐镇人民政府 | 56 | 56 | 5.6
24 | 前岐 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 前岐镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 新建 | 扶持12个村18户建档立卡脱贫户实施资产收益扶贫项目1个 | 2021.1 | 2021.12 | 小岳村 | 前岐镇人民政府 | 18 | 18 | 1.8
25 | 前岐 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 前岐镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持19个村88户建档立卡脱贫户管理茶园144.1亩、黄栀子11亩、水果10.5亩，种植蔬菜20.5亩，养殖鸡1280只、鸭50只、牛2只、海蛎5亩，水产养殖3.2亩，实施渔排养殖项目1个、食品加工项目1个、近海捕捞项目2个，经营海产品购销项目1个。 | 2021.1 | 2021.12 | 前岐镇 | 前岐镇人民政府 | 44.28 | 30.275 | 157.25
26 | 佳阳 | 后洋村委会 | 基础设施和公共服务 | 后洋村农田灌溉水坝建设 | 新建 | 后洋村农田灌溉水坝建设，长25米、宽10米 | 2021.3 | 2021.12 | 后洋村 | 佳阳畲族乡人民政府 | 20 | 20 | 改善生产条件
27 | 佳阳 | 双华村委会 | 基础设施和公共服务 | 小岭机耕路硬化 | 新建 | 小岭机耕路硬化200米 | 2021.3 | 2021.12 | 双华村 | 佳阳畲族乡人民政府 | 7 | 7 | 改善生产条件
28 | 佳阳 | 佳山村委会 | 基础设施和公共服务 | 小溪洋自然村通村道路面硬化工程 | 新建 | 小溪洋自然村通村道路路面硬化，长1公里宽3.5米 | 2021.3 | 2021.12 | 佳山村 | 佳阳畲族乡人民政府 | 40 | 40 | 改善基础设施建设
29 | 佳阳 | 佳山村委会 | 基础设施和公共服务 | 佳山内环村路改造工程 | 新建 | 内环路长500米，宽4.5米 | 2021.3 | 2021.12 | 佳山村 | 佳阳畲族乡人民政府 | 48 | 48 | 改善基础设施建设
30 | 佳阳 | 佳山村委会 | 基础设施和公共服务 | 佳山村卫生站新建工程 | 新建 | 建筑面积400平米 | 2021.3 | 2021.12 | 佳山村 | 佳阳畲族乡人民政府 | 40 | 40 | 改善公共服务设施
31 | 佳阳 | 佳山、双华、后洋、龙头湾等4个村委会 | 产业扶贫 | 投资沙埕湾旅游开发有限公司 | 新建 | 投资沙埕湾旅游开发有限公司20万元，年收益12%。扶持佳山、双华、后洋等3个建档立卡脱贫村及省定2020年集体经济薄弱少数民族村龙头湾村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2026.2 | 佳阳乡 | 佳阳畲族乡人民政府 | 80 | 80 | 8
32 | 佳阳 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 佳阳乡2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持12个村49户建档立卡脱贫户管理茶园94.5亩、黄栀子17.5亩、杨梅100棵、油茶2亩、养鸭200只、养殖山羊10只、养殖土鸡1070只、水稻地瓜共3亩、投资沙埕湾旅游开发有限公司项目12户、经营早餐店一间、快递店一间。 | 2021.3 | 2021.12 | 佳阳 | 佳阳畲族乡人民政府 | 25.825 | 25.825 | 119.5
33 | 沙埕 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 沙埕镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 新建 | 扶持17个村40户建档立卡脱贫户投资入股沙埕渔港开发建设投资有限公司用于海上综合养殖渔排改造项目 | 2021.02 | 2023.01 | 沙埕镇 | 沙埕镇人民政府 | 40 | 40 | 5.8
34 | 沙埕 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 沙埕镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持8个村9户建档立卡脱贫户管理茶叶3亩；香蕉、蔬菜种植2亩；养殖土鸡300只；近海捕捞项目3个；服务经营性项目3个。 | 2021.01 | 2021.12 | 沙埕镇 | 沙埕镇人民政府 | 25.6 | 7.8 | 22.3
35 | 沙埕 | 台峰、大白鹭、交椅坪等3个村委会 | 产业扶贫 | 投资福鼎市沙埕渔港开发建设投资有限公司 | 新建 | 投资福鼎市沙埕渔港开发建设投资有限公司20万元，年收益10%。扶持台峰、大白鹭、交椅坪等3个建档立卡脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2023.1 | 沙埕镇 | 沙埕镇人民政府 | 60 | 60 | 6
36 | 龙安 | 福鼎市江南苏氏农业专业合作社 | 产业扶贫 | 新型经营主体奖补项目 | 新建 | 扶持1个型经营主体带动18户脱贫户、1个脱贫村，发展养殖土鸡鸭1000只、种植蚕豆410亩。 | 2020.7 | 2023.2 | 江南村 | 龙安管委会 | 0.85 | 0.85 | 3
37 | 龙安 | 江南村民委员会 | 产业扶贫 | 投资福鼎市江南苏氏农业专业合作社 | 新建 | 投资福鼎市江南苏氏农业专业合作社15万元，种植蚕豆410亩，年收益10%。 | 2021.2.1 | 2023.2.1 | 江南村 | 龙安管委会 | 15 | 15 | 1.5
38 | 龙安 | 江南村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 江南村雨污网管、路面硬化项目 | 新建 | 雨污网管400米长、雨污井6个、路面硬化及土石方全长70米，宽6米，20厘米厚。 | 2021.2 | 2021.5 | 江南村 | 龙安管委会 | 49.8251 | 48 | 改善群众120户200人生产生活条件
39 | 龙安 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 新建 扩建 | 扶持6个村37户建档立卡脱贫户管理茶叶60.3亩、黄栀子4.5亩、柚子0.4亩、蚕豆16亩、地瓜1亩，新种茶叶5亩、蔬菜1.1亩，养殖鸡鸭鹅730只，养殖蜜蜂40箱，养殖渔排2口，加工渔网9000张，海洋捕捞项目1个、服务经营性项目3个。 | 2020.10 | 2021.12 | 龙安开发区 | 龙安管委会 | 30.382 | 19.33 | 52.88
40 | 店下 | 筼筜村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 店下镇筼筜村内外片道路硬化工程 | 新建 | 硬化道路800米 | 2021.05 | 2021.06 | 内片及外片 | 店下镇人民政府 | 20 | 5 | 改善群众36户158人生产生活条件
41 | 店下 | 屿前村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 屿前村内外林自然村道路硬化工程 | 新建 | 硬化道路750米 | 2021.08 | 2021.09 | 屿前村外林自然村 | 店下镇人民政府 | 28 | 5 | 改善群众482户1532人生产生活条件
42 | 店下 | 洋中村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 店下镇洋中村罗一仔至后保兰水泥道路硬化工程 | 新建 | 硬化道路长1000米、宽3米 | 2021.06 | 2021.07 | 罗一仔至后保兰 | 店下镇人民政府 | 40 | 5 | 改善群众151户600人生产生活条件
43 | 店下 | 巽城村委会 | 基础设施和公共服务 | 岭尾自然村道路硬化 | 新建 | 硬化道路300米 | 2021.06 | 2021.12 | 巽城 | 店下镇人民政府 | 15 | 5 | 改善群众1000多人生产生活条件
44 | 店下 | 溪岩村委会 | 基础设施和公共服务 | 溪岩村花竹岭、楼前、南门洞、罗溪自然村机耕路修复 | 新建 | 机耕路2.9公里，道路路面修复以及清理排水沟 | 2021.1 | 2021.12 | 店下镇溪岩村 | 店下镇人民政府 | 5.5 | 5 | 改善群众生产生活条件
45 | 店下 | 石牌村委会 | 基础设施和公共服务 | 马宅至石牌水库道路硬化水泥道路硬化 | 新建 | 道路长800米，宽3.5米 | 2021.06 | 2021.09 | 马宅至 石牌水库 | 店下镇人民政府 | 28 | 5 | 改善群众生产生活条件
46 | 店下 | 马山村委会 | 道路硬化 | 外宫至缸窑机耕路修复 | 新建 | 机耕路修复长1.6公里,宽4米 | 2021.1 | 2021.2 | 外宫 | 店下镇人民政府 | 6 | 5 | 改善群众生产生活条件
47 | 店下 | 亥窑村委会 | 基础设施 | 店下镇硋窑村内外片道路硬化工程 | 新建 | 硬化道路600米 | 2021.08 | 2021.09 | 内片及外片 | 店下镇人民政府 | 20 | 5 | 改善群众267户1135人生产生活条件
48 | 店下 | 海田村委会 | 基础设施 | 港外机耕路修缮 | 新建 | 修缮港外机耕路长约2500米、宽约4米 | 2021.5.13 | 2021.5.28 | 海田村 | 店下镇人民政府 | 8.6 | 5 | 改善群众生产生活条件
49 | 店下 | 店下村委会 | 基础设施 | 牛埕岗、卜岭等自然村道路水泥硬化 | 新建 | 硬化道路1500米 | 2021.05 | 2021.07 | 牛埕岗、卜岭等自然村 | 店下镇人民政府 | 30 | 5 | 改善群众315户1352人生产生活条件
50 | 店下 | 东岐村委会 | 基础设施 | 田墩到厝基墩道路硬化 | 新建 | 田墩到厝基墩600米 | 2021.02 | 2021.03 | 田墩 | 店下镇人民政府 | 20 | 5 | 改善群众生产生活条件
51 | 店下 | 溪美村委会 | 基础设施 | 亭头自然村水利渠道修复工程 | 自建 修复 | 建设修复长230米，宽1.2米，水田灌溉渠道 | 2021.6.20 | 2021.7.10 | 溪美村亭头自然村 | 店下镇人民政府 | 13 | 5 | 改善生产条件
52 | 店下 | 岚亭村委会 | 基础设施 | 岚亭下街道路硬化 | 新建 | 村内道路4*210*0.2 | 2021.05 | 2021.07 | 岚亭自然村 | 店下镇人民政府 | 6 | 5 | 改善群众生产生活条件
53 | 店下 | 三佛塔村委会 | 基础设施 | 福鼎市店下镇三佛塔村道路维修建设工程 | 改建 | 三佛塔村东溪自然村至岙里自然村道路维修3000米 | 2021.2 | 2021.3 | 三佛塔村东溪至岙里 | 店下镇人民政府 | 5 | 5 | 改善群众生产生活条件
54 | 店下 | 福鼎市绿盛菌业专业合作社 | 产业扶贫 | 店下镇新型经营主体奖补项目 | 维护 | 扶持1个型经营主体通过入股分红带动12户脱贫户增加财产性收入12000元。 | 2021.1 | 2021.12 | 亥窑村 | 店下镇人民政府 | 0.36 | 0.36 | 1.2
55 | 店下 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 2021建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 新建 | 扶持16个村122户建档立卡脱贫户管理茶叶358.3亩、黄栀子8.5亩、捕捞渔网125张、滩涂捕捞1.5亩、50平米手机店一个、20平米糕点加工铺一个、泡沫箱加工机器4台， | 2021.1 | 2021.12 | 店下镇人民政府 | 店下镇人民政府 | 82.635 | 45.3 | 155.08
56 | 店下 | 亥窑村村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福鼎市益丽牧业有限公司 | 新建 | 投资入股福鼎市益丽牧业有限公司，年收益10%，扶持省定2020年集体经济薄弱少数民族村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2023.1 | 亥窑村 | 店下镇人民政府 | 20 | 20 | 2
57 | 店下 | 三佛塔村委会 | 产业扶贫 | 福鼎市店下镇三佛塔村集体新建厂房建设工程 | 新建 | 完成集体厂房一层建设 | 2021.1 | 2021.12 | 三佛塔 | 店下镇人民政府 | 20 | 20 | 3
58 | 店下 | 菰北村村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福鼎市福蕴茶业有限公司 | 新建 | 投资入股福鼎市福蕴茶业有限公司，年收益10%，扶持省定2020年集体经济薄弱少数民族村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2023.1 | 菰北村 | 店下镇人民政府 | 20 | 20 | 2
59 | 太姥山 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 太姥山镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持23个村190户建档立卡脱贫户管理茶叶553.9亩、蔬菜19亩、黄栀子35亩、水蜜桃2亩、养鸡300只、水稻2亩，养殖紫菜200亩、养殖黑鱼10亩，滩涂鱼11.5亩，服务经营性项目12个，实施资产扶贫收益项目19个 | 2021.1 | 2021.12 | 太姥山镇 | 太姥山镇人民政府 | 184.6075 | 135.8975 | 329.5275
60 | 太姥山 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 太姥山镇新型经营主体奖补项目 | 维护 | 扶持1个新型经营主体新增带动17户建档立卡脱贫户及继续帮扶45户建档立卡脱贫户增加收入 | 2021.2 | 2022.12 | 日澳村 | 太姥山镇人民政府 | 2.172 | 2.172 | 5.88
61 | 太姥山 | 方家山、洋里村委会 | 产业扶贫 | 投资福鼎市太姥山绿城苗木专业合作社 | 新建 | 投资福鼎市太姥山绿城苗木专业合作社28万元，年收益12%，扶持1个脱贫村和1个省定2020年集体经济薄弱少数民族村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2024.1 | 日澳村 | 太姥山镇人民政府 | 28 | 28 | 3.36
62 | 太姥山 | 竹下村委会 | 产业扶贫 | 投资福鼎市太姥思亲茶业有限公司 | 新建 | 投资福鼎市太姥思亲茶业有限公司年收益12%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2024.1 | 竹下村 | 太姥山镇人民政府 | 20 | 20 | 2.4
63 | 太姥山 | 竹下村委会 | 基础设施和公共服务 | 竹下村安全饮用水扩建工程 | 扩建 | 竹下村安全饮用水扩建工程，主管道3.8公里，管道及储水池等相关配套设施，受益群众320户1160人。 | 2021.3 | 2021.9 | 竹下村 | 太姥山镇人民政府 | 45 | 25 | 解决群众320户1160人安全饮水问题
64 | 硖门 | 瑞云村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 岗后生产路硬化 | 新建 | 800米长3米宽0.15高防火路建设 | 2021.1 | 2021.12 | 岗后 | 硖门畲族乡人民政府 | 40 | 20 | 改善群众生产生活条件
65 | 硖门 | 瑞云村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 溢洋到瑞云路灯建设工程 | 维护 | 新建44盏路灯 | 2021.1 | 2021.12 | 葫芦墩 | 硖门畲族乡人民政府 | 30 | 15 | 改善群众生产生活条件
66 | 硖门 | 斗门头村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 下坪里同村道路硬化 | 新建 | 道路硬化200米长，宽5米，厚度0.15米 | 2021.1 | 2021.12 | 下坪里 | 硖门畲族乡人民政府 | 15 | 10 | 改善群众生产生活条件
67 | 硖门 | 斗门头村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 文渡新村河道整治 | 维护 | 文渡新村河道整治排洪沟整治长800米，宽6米，清淤除草厚度约 1米 | 2021.1 | 2021.12 | 文渡新村 | 硖门畲族乡人民政府 | 15 | 10 | 改善群众生产生活条件
68 | 硖门 | 秦石村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 秦石村白马坑至坑里门自然村通村道路硬化工程 | 新建 | 800米长*2.5米宽*0.15米高自然村道路 | 2021.09 | 2021.10 | 坑里门 | 硖门畲族乡人民政府 | 20 | 10 | 改善群众生产生活条件
69 | 硖门 | 斗门头、瑞云村委会 | 产业扶贫 | 投资入股硖门核电营地 | 新建 | 投资入股硖门核电营地16万元，年收益17%，扶持2个脱贫村村发展村级集体经济。 | 2021.01 | 2023.11.30 | 硖门村 | 硖门畲族乡人民政府 | 16 | 16 | 2.72
70 | 硖门 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 硖门畲族乡2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 新建 | 扶持7个村27户建档立卡脱贫户管理茶园47亩、黄栀子13.5亩，养鸡50只，购买捕捞工具，蛋糕店一间，资产收益扶贫项目3个7户。 | 2021.1 | 2021.12 | 硖门畲族乡 | 硖门畲族乡人民政府 | 18.52 | 14.22 | 31.57
71 | 磻溪 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 磻溪镇2021年贫困户产业发展项目 | 维护 新建 | 扶持18个村91户建档立卡脱贫户管理茶园428亩，新建茶园5亩，种植太子参2亩、蔬菜2亩，养殖鸡1650只、鸭1050只、鸽子100只，投资福建四季盛茶业有限公司23户。 | 2021.1 | 2021.12 | 磻溪镇 | 磻溪镇人民政府 | 96.3 | 96.3 | 438.676
72 | 磻溪 | 朝阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 上洋漈头至钟厝公路硬化 | 新建 | 水泥路硬化1公里 | 2021.09 | 2021.11 | 朝阳村上洋 | 磻溪镇人民政府 | 40 | 40 | 改善群众生产生活条件
73 | 磻溪 | 朝阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 朝阳村路灯 | 新建 | 整村新安装路灯50盏 | 2021.06 | 2021.08 | 朝阳村 | 磻溪镇人民政府 | 25 | 25 | 改善群众生产生活条件
74 | 磻溪 | 油坑村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 蔡家山至兰边自然村道路硬化 | 新建 | 硬化公路长350米宽4.5米 | 2020.12 | 2021.02 | 油坑村蔡家山自然村 | 磻溪镇人民政府 | 17 | 12 | 改善群众生产生活条件
75 | 磻溪 | 油坑村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 油坑中心村饮水工程 | 扩建 | 铺设1000米一寸水管 | 2021.05 | 2021.10 | 油坑村 | 磻溪镇人民政府 | 13 | 13 | 改善群众生产生活条件
76 | 磻溪 | 油坑村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 半岭至龙枝坪自然村道路硬化 | 新建 | 硬化公路长400米宽4.5米 | 2021.10 | 2021.12 | 油坑村龙枝坪自然村 | 磻溪镇人民政府 | 20 | 13 | 改善群众生产生活条件
77 | 磻溪 | 排洋村民委员会 | 产业扶贫 | 村集体茶厂仓储建设项目 | 新建 | 建设茶厂仓储 | 2021.02 | 2021.12 | 排洋村 | 磻溪镇人民政府 | 50 | 20 | 增加村集体收入
78 | 磻溪 | 排洋村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 防洪堤护岸修复 | 扩建 | 修复河道护岸100米 | 2021.02 | 2021.1 | 排洋村 | 磻溪镇人民政府 | 25 | 15 | 改善群众生产生活条件
79 | 磻溪 | 南广村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 南广村自来水升级改造项目 | 新建 | 60吨的蓄水池2个、过滤池2个、管道2500米 | 2021.05 | 2021.06 | 南广村牛埕与垱头 | 磻溪镇人民政府 | 30 | 30 | 改善群众生产生活条件
80 | 磻溪 | 炉屯村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 九斗至黄土岗道路拓宽及涵洞水沟工程 | 新建 | 道路拓宽长1.72公里宽4.5米 | 2021.01 | 2021.12 | 九斗自然村至黄土岗自然村 | 磻溪镇人民政府 | 40 | 25 | 改善群众生产生活条件
81 | 磻溪 | 炉屯村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 河道整治及护岸工程 | 新建 | 河道长约400米宽5米高3米 | 2021.01 | 2021.12 | 洋头自然村至洋中桥 | 磻溪镇人民政府 | 50 | 40 | 改善群众生产生活条件
82 | 磻溪 | 金谷村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 五蒲村居道路硬化 | 新建 | 村居道路硬化长100米宽4米 | 2021.01 | 2021.03 | 五蒲 | 磻溪镇人民政府 | 7 | 4 | 改善群众生产生活条件
83 | 磻溪 | 金谷村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 金谷村洋尾排洪渠道 | 新建 | 长500米，宽2.2米 | 2021.09 | 2021.12 | 洋尾 | 磻溪镇人民政府 | 48 | 10 | 改善群众生产生活条件
84 | 磻溪 | 湖林村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 阔罗自然村至溪口交界处 | 新建 | 宽4.5米、长1公里 | 2021.05 | 2021.08 | 湖林村阔罗自然村 | 磻溪镇人民政府 | 45 | 20 | 改善群众生产生活条件
85 | 磻溪 | 湖林村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 村卫生所 | 新建 | 200平方米 | 2021.08 | 2021.12 | 湖林村 | 磻溪镇人民政府 | 50 | 20 | 改善群众生产生活条件
86 | 磻溪 | 后坪村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 后坪村自来水升级改造项目 | 新建 | 60吨的蓄水池1个、过滤池1个、管道2500米 | 2021.05 | 2021.06 | 后坪村 | 磻溪镇人民政府 | 30 | 30 | 改善群众生产生活条件
87 | 磻溪 | 后坪村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 后坪村委楼至乌里岔门机耕路新建工程 | 新建 | 长600米、宽5米 | 2021.05 | 2021.06 | 后坪村 | 磻溪镇人民政府 | 30 | 30 | 改善群众生产生活条件
88 | 磻溪 | 仙蒲村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 防洪堤修复河道清淤工程 | 新建 | 预计河道清淤120米、修建护岸护坡120米 | 2021.02 | 2021.04 | 仙蒲外洋 | 磻溪镇人民政府 | 40 | 20 | 改善群众生产生活条件
89 | 磻溪 | 蒋阳村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 防洪堤修复工程 | 扩建 | 300米防洪堤浆砌 | 2021.01 | 2021.03 | 蒋阳村 | 磻溪镇人民政府 | 40 | 20 | 改善群众生产生活条件
90 | 磻溪 | 磻溪村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 井下至岭头山 道路拓宽及硬化 | 新建 | 道路拓宽 及硬化1.2公里 | 2021.08 | 2021.11 | 磻溪村 | 磻溪镇人民政府 | 30 | 30 | 改善群众生产生活条件
91 | 磻溪 | 杜家村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 九里至南柄公路拓宽工程 | 新建 | 通行政村公路拓宽长3公里，宽度6.5米 | 2020.1 | 2021.03 | 杜家村九里至南柄自然村 | 磻溪镇人民政府 | 45 | 30 | 改善群众生产生活条件
92 | 磻溪 | 黄岗村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 打铁坵至凤洋自然村道路硬化，岭头亭至桥头道路拓宽硬化 | 新建 | 硬化公路1000米宽4.5米长1000米 | 2021.09 | 2021.10 | 黄岗村打铁坵至凤洋自然村，岭头亭至桥头 | 磻溪镇人民政府 | 35 | 25 | 改善群众生产生活条件
93 | 磻溪 | 黄岗村民委员会 | 基础设施和公共服务 | 小流域河道清淤整治 | 新建 | 200米 | 2021.09 | 2021.10 | 打铁坵自然村 | 磻溪镇人民政府 | 20 | 15 | 改善群众生产生活条件
94 | 磻溪 | 大洋村民委员会 | 产业扶贫 | 新建茶厂 | 新建 | 新建茶厂 | 2021.01 | 2021.05 | 大洋村 | 磻溪镇人民政府 | 50 | 50 | 增加村集体收入
95 | 磻溪 | 蒋阳村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福鼎市玉鼎堂茶业有限公司 | 新建 | 投资入股福鼎市玉鼎堂茶业有限公司，年收益12%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.02 | 2024.01 | 蒋阳村 | 磻溪镇人民政府 | 8 | 8 | 0.96
96 | 磻溪 | 油坑村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福建四季盛茶业有限公司 | 新建 | 投资入股福建四季盛茶业有限公司，年收益12%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.02 | 2024.01 | 油坑村 | 磻溪镇人民政府 | 20 | 20 | 2.4
97 | 磻溪 | 金谷村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福鼎市韵祥茶业有限公司 | 新建 | 投资入股福鼎市韵祥茶业有限公司，年收益12%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.02 | 2024.01 | 金谷村 | 磻溪镇人民政府 | 20 | 20 | 2.4
98 | 磻溪 | 炉屯村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福鼎市磻溪荒九茶业有限公司 | 新建 | 投资入股福鼎市磻溪荒九茶业有限公司，年收益10%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.02 | 2024.01 | 炉屯村 | 磻溪镇人民政府 | 20 | 20 | 2
99 | 磻溪 | 桑海村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福建四季盛茶业有限公司 | 新建 | 投资入股福建四季盛茶业有限公司，年收益12%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.02 | 2024.01 | 油坑村 | 磻溪镇人民政府 | 8 | 8 | 0.96
100 | 磻溪 | 后坪村委会 | 产业扶贫 | 投资入股福鼎市祥瑞种养专业合作社 | 新建 | 投资入股福鼎市祥瑞种养专业合作社，年收益12.5%，扶持1个脱贫村发展村级集体经济。 | 2021.02 | 2024.01 | 后坪村 | 磻溪镇人民政府 | 8 | 8 | 1
101 | 白琳 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 白琳镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护、新建 | 扶持126户建档立卡脱贫户管理茶叶384.7亩，新种植茶叶5.5亩，新种植茶苗3.5亩，种植水稻2亩，种植蔬菜5亩，养殖肉鸽250只，发展服务经营性项目2个，海洋捕捞项目1个。 | 2021.01 | 2021.12 | 白琳镇 | 白琳镇人民政府 | 52.559 | 45.5 | 406.18
102 | 白琳 | 车洋村委会 | 产业扶贫 | 车洋村投资入股福建玄武石材集团公司 | 新建 | 投资入股福建玄武石材集团公司15万，年收益10% | 2021.02 | 2023.01 | 车洋村 | 白琳镇人民政府 | 15 | 15 | 1.5
103 | 白琳 | 棠园村委会 | 产业扶贫 | 棠园村投资入股福建玄武石材集团公司 | 新建 | 投资入股福建玄武石材集团公司20万，年收益10% | 2021.02 | 2023.01 | 棠园村 | 白琳镇人民政府 | 20 | 20 | 2
104 | 白琳 | 楩树岔村委会 | 产业扶贫 | 楩树岔村集体茶厂含仓储二期建设 | 新建 | 外墙、外抹面、门窗、楼板、一层砼地面、屋面层防水。 | 2021.01 | 2021.03 | 楩树岔村 | 白琳镇人民政府 | 30 | 20 | 7
105 | 白琳 | 楩树岔村委会 | 基础设施和公共服务 | 楩树岔村早田路口至郑厝里自然村道路硬化 | 新建 | 道路硬化850米 | 2021.10 | 2021.11 | 早田路口至郑厝里自然村 | 白琳镇人民政府 | 30 | 20 | 改善群众52户156人生产生活条件
106 | 白琳 | 楩树岔村委会 | 基础设施和公共服务 | 楩树岔村岔门头自然村、半山自然村蓄水池修复 | 新建 | 对岔门头自然村建设蓄水池1个，长3.5米、宽3.5米、高2.5米。半山自然村建设蓄水池1个，长3米、宽3米、高2.5米。 | 2021.09 | 2021.12 | 岔门头自然村、半山自然村 | 白琳镇人民政府 | 11.5 | 11.5 | 解决群众53户210人安全饮水问题
107 | 白琳 | 楩树岔村委会 | 基础设施和公共服务 | 楩树岔村何厝自然村水渠修复及护坡 | 新建 | 对何厝自然村水渠修复及护坡，长1500米。 | 2021.09 | 2021.12 | 何厝自然村 | 白琳镇人民政府 | 12 | 12 | 改善群众42户200人生产条件
108 | 点头 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 点头镇2021年贫困户产业发展项目 | 维护 新建 | 扶持18个村225户脱贫户管理茶叶327.7亩、橙5亩，养殖鸡500只，养殖海蛎海蛏等30亩，经营店铺、晒白茶等13项目；资产收益扶贫项目6个9户。 | 2021.1 | 2021.12 | 点头镇 | 点头镇人民政府 | 161.41 | 117.67 | 593.44
109 | 点头 | 过笕村委会 | 产业扶贫 | 过笕村集体初制加工厂建设工程 | 新建 | 新建混凝土框架结构主、附属厂房、建筑面积1200平方，总投资105万元。 | 2020.7 | 2021.3 | 过笕村 | 点头镇人民政府 | 105 | 8 | 1.14
110 | 点头 | 举州村委会 | 产业扶贫 | 投资鼎峰山茶厂扩建项目 | 新建 | 投资8万元用于鼎峰山茶厂茶厂扩建，规模800平方米，项目总投资50万元。 | 2021.1 | 2026.1 | 举州村 | 点头镇人民政府 | 8 | 8 | 1.55
111 | 点头 | 大坪村委会 | 产业扶贫 | 投资福鼎市马冠茶业有限公司 | 新建 | 投资8万元用于福鼎市马冠茶业有限公司厂房扩建，规模2400平方米（2层），总投资160万。 | 2020.12 | 2025.11 | 大坪村 | 点头镇人民政府 | 8 | 8 | 0.8
112 | 点头 | 过笕村委会 | 基础设施和公共服务 | 过笕村道路拓宽工程 | 新建 | 过笕村道路拓宽工程：过笕村级道路拓宽土方开挖全程1.5公里，投资35万元，村自筹10万元。 | 2021.1 | 2021.12 | 过笕村、 | 点头镇人民政府 | 35 | 25 | 改善群众339户1316人生产生活条件
113 | 点头 | 举州村委会 | 基础设施和公共服务 | 举州村双头溪过水坝及道路硬化项目 | 新建 | 举州村双头溪过水坝及道路硬化项目，道路硬化3.5宽*100米长*2，过水坝（钢筋混凝土）一座 | 2021.3 | 2021.6 | 举州村 | 点头镇人民政府 | 25 | 20 | 改善群众462户1722人生产生活条件
114 | 点头 | 翁溪村委会 | 就业扶贫 | 点头镇公益性岗位（扶贫专岗）项目 | 维护 | 安排脱贫户吴汝然、施世金等2人公益性岗位（扶贫专岗） | 2021.1 | 2021.12 | 翁溪村 | 点头镇人民政府 | 7.56 | 1 | 7.56
115 | 管阳 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 管阳镇2021年贫困户产业发展项目 | 维护 新建 | 扶持27个村605户脱贫户管理茶叶1775.65亩，种植水稻130.7亩、地瓜80.5亩、太子参12.5亩、马铃薯5.2亩，种植水果4.6亩、，蔬菜2.5亩，养殖鸡鸭70只，经营水电设备、电脑店等33个项目，资产收益扶贫项目1个39户。 | 2020.10.1 | 2021.9.30 | 管阳镇 | 管阳镇人民政府 | 293.26 | 285.35 | 908.07
116 | 管阳 | 相关村委会 | 产业扶贫 | 投资福鼎市管阳镇溪头电站 |  | 投资福鼎市管阳镇溪头电站200000元，年收益10%，扶持8个脱贫村和1个省定2020年集体经济薄弱少数民族村发展村级集体经济。 | 2021.2 | 2031.1 | 管阳镇 | 管阳镇人民政府 | 165 | 165 | 16.5
117 | 管阳 | 小洋村委会 | 基础设施和公共服务 | 小洋村井面自然村农田水渠 | 新建 | 水泥灌溉长度1000米，0.5米宽，厚度12厘米高度0.5米 | 2021.7 | 2021.11 | 小洋村井面 | 管阳镇人民政府 | 20 | 10 | 改善村民生产生活条件
118 | 管阳 | 小洋村委会 | 基础设施和公共服务 | 小洋村野猪山农田水渠 | 新建 | 水泥灌溉长度300米，0.8米宽，厚度15厘米高度0.8米 | 2021.1 | 2021.8 | 小洋村井面 | 管阳镇人民政府 | 15 | 10 | 改善村民生产生活条件
119 | 管阳 | 天竹村委会 | 基础设施和公共服务 | 地瓜粉污水排放临时收集点 | 新建 | 洋尾自然村，面积约500平方米 | 2021.7 | 2021.11 | 洋尾 | 管阳镇人民政府 | 27 | 25 | 方便村民出行
120 | 管阳 | 乾头村委会 | 基础设施和公共服务 | 乾头过溪洋道路硬化 | 新建 | 乾头店至过溪洋，长400米，宽4.5米 | 2021.3 | 2021.6 | 乾头店、过溪洋 | 管阳镇人民政府 | 25 | 20 | 改善村民生产生活条件
121 | 管阳 | 楮楼村委会 | 基础设施和公共服务 | 公路水毁工程 | 修复 | 楮楼里长150米 | 2021.5 | 2021.9 | 楮楼里 | 管阳镇人民政府 | 22 | 20 | 改善村民生产生活条件
122 | 管阳 | 楮楼村委会 | 基础设施和公共服务 | 溪头至楮楼路面硬化工程 | 维护 | 改造楮楼至溪头通村公路，长1.6公里 | 2021.5 | 2021.12 | 楮楼 | 管阳镇人民政府 | 23 | 20 | 改善村民生产生活条件
123 | 管阳 | 唐阳村委会 | 基础设施和公共服务 | 修建厂房 | 新建 | 一楼部分用于发电，二楼三楼均用以出租增加村财收入，每层300平方米 | 2021.5 | 2021.12 | 唐阳 | 管阳镇人民政府 | 50 | 20 | 改善村民生产生活条件
124 | 管阳 | 唐阳村委会 | 基础设施和公共服务 | 大丘坪、刘庄道路硬化 | 维护 | 总长1公里，宽3.5米 | 2021.3 | 2021.5 | 大丘坪、刘庄 | 管阳镇人民政府 | 30 | 15 | 改善村民生产生活条件
125 | 管阳 | 沈青村委会 | 基础设施和公共服务 | 河道护堤建设 | 新建 | 长潭至火烧桥，长220米高5米 | 2021.6 | 2021.9 | 长潭 | 管阳镇人民政府 | 30 | 25 | 改善村民生产生活条件
126 | 管阳 | 沈青村委会 | 基础设施和公共服务 | 洋中道路硬化 | 新建 | 长520米，宽3米 | 2021.10 | 2021.11 | 洋中 | 管阳镇人民政府 | 20 | 15 | 方便村民出行
127 | 管阳 | 广化村委会 | 基础设施和公共服务 | 广化村梭罗地到杨梅山机耕路 | 新建 | 长2000米，宽3.5米 | 2021.8 | 2021.11 | 梭罗地、杨梅山 | 管阳镇人民政府 | 12 | 11 | 改善村民生产生活条件
128 | 管阳 | 广化村委会 | 基础设施和公共服务 | 广化村溪南山栏杆及步道工程 | 新建 | 长150米，宽1.5米 | 2021.6 | 2021.7 | 溪南山 | 管阳镇人民政府 | 9 | 7 | 改善村民生产生活条件
129 | 嵛山 | 建档立卡脱贫户 | 产业扶贫 | 嵛山镇2021年建档立卡脱贫户产业发展项目 | 维护 | 扶持4个村23户建档立卡脱贫户山羊养殖项目，其中2户自己养殖山羊5只及羊圈管理；13户委托山羊养殖合作社代养代售山羊67只；1户家禽养殖100只；实施资产收益扶贫项目1个；海洋捕捞项目3个；服务经营性项目3个 | 2021.03 | 2021.12 | 芦竹村、马祖村、鱼鸟村、东角村 | 嵛山镇人民政府 | 26.45 | 9.95 | 12.3
130 | 嵛山 | 新型农业经营主体 | 产业发展 | 嵛山镇新型经营主体奖补项目 | 维护 | 扶持3个新型经营主体带动19户脱贫户发展委托代养山羊、入股蔓丹合作社项目 | 2021.03 | 2022.03 | 芦竹村、马祖村、鱼鸟村 | 嵛山镇人民政府 | 14 | 14 | 49
131 | 嵛山 | 东角村委会 | 产业发展 | 嵛山镇东角村闲置小学楼房改造民宿项目 | 改建 | 该项目总占地面积220平方，村委会投资48万元建设一层建筑，二层、三层建筑由租赁方投资100万元建设及装修为精品民宿酒店，总建筑面积达800多平米。 | 2021.03 | 2021.06 | 东角村 | 嵛山镇人民政府 | 48 | 20 | 5
132 | 嵛山 | 东角村委会 | 产业发展 | 嵛山镇东角村桃花谷房车露营地项目 | 新建 | 占地30亩的房车露营地配套基础设施含三通一平、道路、绿化、场地平整等工程 | 2020.11 | 2021.2 | 东角村 | 嵛山镇人民政府 | 47 | 15 | 5
合计 | [10 empty] | 4236.1496 | 3056.8695 | 3821.2985